# 00 — MASTER INDEX & MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Tài liệu điều hướng và chuẩn theo dõi toàn bộ workstream

GreenScan AI Research Source Pack | Version 2026.08.13 | Cập nhật 13/08/2026

# 1. North Star

GreenScan AI nghiên cứu bài toán kiểm chứng tuyên bố môi trường và tài chính xanh ở cấp claim trong tài liệu doanh nghiệp tiếng Việt. Hệ thống trích xuất claim và bằng chứng đa phương thức, kiểm tra định lượng và quy định pháp lý, đánh giá mức độ hỗ trợ của bằng chứng, đồng thời định lượng độ bất định để từ chối kết luận khi chưa đủ căn cứ.

# 2. Mục tiêu của bộ tài liệu

• Biến ý tưởng “detect greenwashing” thành các nhiệm vụ kỹ thuật có input/output/metric/Definition of Done rõ ràng.

• Tập trung 1 tháng tới vào Reliability & Evidence Engineering: parsing, retrieval, evidence sufficiency, numeric/legal checking và evaluation.

• Lưu lại research question, paper cần đọc, ablation cần chạy và tiêu chí release để tránh triển khai lan man.

• Tạo một nguồn tham chiếu chung để đồng bộ team, codebase, báo cáo Vòng 2 và demo.

# 3. Cấu trúc source pack

| Tài liệu | Mục đích | Khi nào cập nhật |
| --- | --- | --- |
| 00_MASTER_INDEX_AND_GOALS.docx | North Star, mục tiêu 30 ngày, quy tắc cập nhật, status chung. | Mỗi tuần hoặc khi đổi scope. |
| 01_CURRENT_PROBLEM_LANDSCAPE.docx | Bối cảnh bài toán, research landscape, scope và anti-scope. | Khi có thay đổi pháp lý/nghiên cứu quan trọng. |
| 02_RESEARCH_TASK_MAP_T0-T11.docx | 12 workstream từ taxonomy đến UI/audit; RQ, I/O, metric, DoD. | Sau mỗi milestone kỹ thuật. |
| 03_ONE_MONTH_RESEARCH_ROADMAP.docx | Kế hoạch 4 tuần, gate, deliverable và thứ tự phụ thuộc. | Weekly review. |
| 04_EVALUATION_EXPERIMENT_RELEASE_GATE.docx | Benchmark, metrics, ablation, error taxonomy, release gate. | Sau mỗi experiment/release candidate. |
| 05_RESEARCH_READING_MAP.docx | Danh mục paper, câu hỏi cần rút ra và search query. | Khi đọc/xác minh paper mới. |
| 06_TECHNICAL_BACKLOG_AND_DOD.docx | Backlog P0/P1/P2, acceptance criteria, anti-goals. | Trong sprint planning/review. |

# 4. Mục tiêu 30 ngày — thứ tự ưu tiên

| Priority | Mảng | Kết quả cần chứng minh |
| --- | --- | --- |
| P0 | Evaluation foundation | Có eval_set_v1, error taxonomy, metrics theo từng stage và regression report. |
| P0 | Document/Table Understanding | Có hard-set PDF/table Việt Nam và baseline parser với provenance/cell accuracy. |
| P0 | Vietnamese Retrieval + Evidence Selection | Benchmark BM25/dense/hybrid/reranker; đo Recall@k, nDCG, distractor sensitivity. |
| P0 | Evidence Sufficiency + Abstain | Tách “không đủ bằng chứng” khỏi verdict; có risk–coverage/selective-risk evaluation. |
| P0 | Numeric Verification | Structured computation: normalize unit/baseline/scope → execute → compare claim. |
| P1 | Temporal Legal/Policy RAG | Index nhiều phiên bản, as_of_date, applicability và rule pack v1. |
| P1 | Evidence UI + Reviewer | Claim-centric evidence panel, missing evidence, numeric/legal findings, override feedback. |
| P2 | Graph/Hierarchical/Quantum-inspired evidence selection | Chỉ thử sau khi flat/hybrid baseline ổn định và có benchmark. |

# 5. Quy ước trạng thái

• 🟢 Ready/Validated — đã có baseline và tiêu chí kiểm chứng; có thể dùng làm nền.

• 🟡 In progress — đã có kiến trúc/logic nhưng chưa đủ benchmark hoặc chưa khóa DoD.

• 🔴 Gap — thiếu task/benchmark/implementation cốt lõi; ưu tiên xử lý.

• ⚪ Future — research extension, không chặn MVP.

# 6. Quy tắc cập nhật source

• Mỗi claim kỹ thuật trong tài liệu phải được gắn một trong ba nhãn: Project Source / Verified Research / Working Hypothesis.

• Mỗi experiment phải ghi: code commit, model/index/rule version, dataset snapshot, seed, metric và failure examples.

• Không nâng P2 lên P0 nếu chưa chứng minh bottleneck của P0 đã được giải quyết.

• Không dùng một headline score duy nhất để đại diện chất lượng hệ thống; phải giữ stage-level metrics.

• Khi bằng chứng hoặc luật không đủ, giữ trạng thái Insufficient evidence thay vì ép verdict.

## Nguồn nền

[P1] GreenScan_AI_Ho_so_du_thi_vong_1_final_scrubbed.docx (project source, 30/07/2026).

[P2] AI-QUANTUM.docx (project source, 30/07/2026).

[P4] deep-research-report.md — Local-Only Greenwashing Detection and Prevention for Vietnam (project research source).

[R3] Calamai, T. et al. (2025). Corporate Greenwashing Detection in Text — a Survey. arXiv:2502.07541.

[R7] Rosenthal, S. et al. (2026). SemEval-2026 Task 8: MTRAGEval: Evaluating Multi-Turn RAG Conversations. DOI: 10.18653/v1/2026.semeval-1.447.